## Sheet1
Công việc | Thời gian(ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-03-20 to 2022-05-31
1. Lập kế hoạch cho dự án | 10 | 2022-03-20 | 2022-03-30
2. Xác định yêu cầu | 8 | 2022-03-31 | 2022-04-07
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2 | 2022-03-31 | 2022-04-01
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-05
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07
3. Phân tích thiết kế | 23 | 2022-04-08 | 2022-04-30
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-04-08 | 2022-04-17
Tài liệu thiết kế hệ thống | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-27
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-04-30 | 2022-04-30
4. Hiện thực các chức năng | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-20
Xây dựng hệ CSDL | 3 | 2022-05-01 | 2022-05-03
Xây dựng giao diện | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-06
Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-09
Hệ thống quản lý thuê/trả bàn | 4 | 2022-05-10 | 2022-05-13
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 3 | 2022-05-14 | 2022-05-16
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-19
Tài liệu sử dụng | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20
5. Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-05-21 | 2022-05-27
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-05-22 | 2022-05-25
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-27
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-29
7. Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31