## Sheet1
Công việc | Thời gian(ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-03-20 to 2022-05-31
1. Lập kế hoạch cho dự án | 10 | 2022-03-20 | 2022-03-30
Tài liệu quản lý dự án | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-21
Bàn kế hoạch đảm bảo chất lượng | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-24
Bàn kế hoạch quản lý cấu hình | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-26
Bàn kế hoạch quản lý rủi ro | 2 | 2022-03-27 | 2022-03-28
Bàn kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-30
2. Xác định yêu cầu | 8 | 2022-03-31 | 2022-04-07
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2 | 2022-03-31 | 2022-04-01
Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31
Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 4 | 2022-04-02 | 2022-04-05
Biểu đồ usecase cho hệ thống | 1 | 2022-04-02 | 2022-04-02
Mô tả giao diện hệ thống | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03
Chi tiết cho usecase | 1 | 2022-04-04 | 2022-04-04
Các tài liệu khác | 1 | 2022-04-05 | 2022-04-05
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07
3. Phân tích thiết kế | 23 | 2022-04-08 | 2022-04-30
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-04-08 | 2022-04-17
Biểu đồ lớp | 2 | 2022-04-08 | 2022-04-09
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý thuê/trả | 2 | 2022-04-10 | 2022-04-11
Các biểu đồ cho hệ thống nhập dữ liệu | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-13
Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-15
Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17
Tài liệu thiết kế hệ thống | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-27
Tài liệu thiết kế hệ thống | 4 | 2022-04-18 | 2022-04-21
Tài liệu thiết kế các hệ thống con | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23
Bản thiết kế CSDL | 4 | 2022-04-24 | 2022-04-27
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-04-30 | 2022-04-30
4. Hiện thực các chức năng | 20 | 2022-05-01 | 2022-05-20
Xây dựng hệ CSDL | 3 | 2022-05-01 | 2022-05-03
Xây dựng giao diện | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-06
Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-09
Hệ thống quản lý thuê/trả bàn | 4 | 2022-05-10 | 2022-05-13
Hệ thống thuê/trả bàn | 2 | 2022-05-10 | 2022-05-11
Hệ thống quản lý | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 3 | 2022-05-14 | 2022-05-16
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 3 | 2022-05-17 | 2022-05-19
Tài liệu sử dụng | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20
5. Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-05-21 | 2022-05-27
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-05-22 | 2022-05-25
Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 1 | 2022-05-22 | 2022-05-22
Báo cáo kiểm thử chức năng nhập dữ liệu | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23
Báo cáo kiểm thử chức năng thuê/trả bàn | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24
Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo | 1 | 2022-05-25 | 2022-05-25
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-27
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2 | 2022-05-28 | 2022-05-29
7. Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31